# УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                        УТВЕРЖДАЮ

Начальник МКУ «Управление образования»                                                                                                     Начальник Управления по культуре,

# ________________   Ю.С. Берсенева                                                                                                                      молодежной политике и спорту

«_____»______________ 2013                                                                                                                                _____________        С.А.Ефремов

«______»___________________      2013

План  основных мероприятий

по реализации областного межведомственного культурного проекта

«Открытая книга»

на территории городского округа Сухой Лог

2013-2014гг.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Место проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-нормативная деятельность |
| 1.1. | Разработка постановления о реализации областного межведомственного культурного проекта «Открытая книга» на территории городского округа Сухой Лог | декабрь 2013 | МКУ « Сухоложская централизованная библиотечная система» | МКУ «Управление по культуре молодежной политике и спорту» МКУ « Сухоложская централизованная библиотечная система» |
| 1.2. | Разработка положений о конкурсах, проводимых в рамках межведомственного культурного проекта «Открытая книга» на территории городского округа Сухой Лог | декабрь 2013 | МКУ « Сухоложская централизованная библиотечная система» | Управление по культуре молодежной политике и спорту МКУ « Управление образования ГО Сухой Лог» МКУ « Сухоложская централизованная библиотечная система» |
| 1.3. | Проведение заседаний организационного комитета по реализации межведомственного культурного проекта «Открытая книга» на территории городского округа Сухой Лог | ежемесячно | МКУ « Сухоложская централизованная библиотечная система» | Управление по культуре молодежной политике и спорту МКУ «Управление образования ГО Сухой Лог» МКУ « Сухоложская централизованная библиотечная система» |
| 2.Рекламные мероприятия |
| 2.1. | Освещение мероприятий межведомственного культурного проекта «Открытая книга» на территории городского округа Сухой Лог в СМИ, на сайте МКУ «Сухоложская ЦБС» (сайт Управления образования) | ежемесячно | г. Сухой Лог | Управление по культуре молодежной политике и спорту МКУ «Управление образования ГО Сухой Лог» МКУ « Сухоложская централизованная библиотечная система» |
| 2.2. | Изготовление и распространение листовок, буклетов, рекламных плакатов и т.д. | Декабрь 2013- Октябрь 2014 | Образовательные учреждения МКУ « Сухоложская централизованная библиотечная система» | Управление по культуре молодежной политике и спорту МКУ « Сухоложская централизованная библиотечная система» |
| 2.3. | Рекламные акции «Библиотека вне стен»: буккросинги, флэшмобы, книжные шествия и др. | Август- сентябрь 2014 | МКУ «Сухоложская централизованная библиотечная система | Руководители ОУ МКУ «Сухоложская централизованная библиотечная система |
| 3.Основные мероприятия |
| 3.1 | Веговские чтения (вечер памяти выпуск книги, конкурсы чтецов) к 85-летию Г.Н. Веговой | Декабрь 2013 -апрель 2014 | с. Филатовское Сухоложского района | Литературно-художественное объединение «Живые родники» (г. Сухой Лог) МКУ «Сухоложская ЦБС» (Филатовская сельская библиотека») Школьный музей с. Филатовское Культурно – досуговое объединение (Дом культуры с. Филатовское) |
| 3.2 | Школьный тур Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» | 01.03-15.03.2014г. | МКУ «Сухоложская централизованная библиотечная система» | Управление образования, МКУ «Сухоложская централизованная библиотечная система» |
| 3.3 | Гайдаровская неделя | январь | г. Сухой Лог МКУ « Сухоложская ЦБС» Детская библиотека им А.П. Гайдара | МКУ « Сухоложская централизованная библиотечная система» |
| 3.4 | Бажовская неделя | январь | МКУ « Сухоложская ЦБС» Детская библиотека им А.П. Гайдара | МКУ « Сухоложская централизованная библиотечная система» |
| 3.5 | Научно-методический семинар «Незрячий читатель: новые технологии и возможности продвижения и формирования культуры чтения». Передвижная выставка «Чтение в любом формате» | сентябрь 2014г | г. Сухой Лог МКУ « Сухоложская ЦБС» | Государственное казенное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная специальная библиотека для слепых» МКУ «Сухоложская ЦБС» Соцзащита Сухоложское отделение ВОС |
| 3.6 | Цикл мероприятий, посвященных 200-летию со дня рождения М.Ю.Лермонтова (Фестиваль, литературные вечера, викторины, конкурсы, книжные выставки) | февраль-октябрь 2014г. | МКУ « Сухоложская централизованная библиотечная система Библиотеки ОУ | МКУ « Сухоложская ЦБС» Учреждения общего и профессионального образования |
| 3.7 | Программа развивающего чтения «Писатели нашего детства» | в теч. года | МКУ « Сухоложская ЦБС» Детская библиотека им А.П. Гайдара | Детская библиотека им А.П. Гайдара МОДУ |
| 3.8 | Программа развивающего чтения «Книги нашего детства» | в теч. года | МКУ « Сухоложская ЦБС» Детская библиотека им А.П. Гайдара | Детская библиотека им А.П. Гайдара, Образовательные учреждения |
| 3.9 | Неделя детской и юношеской книги | март-апрель2014г. | МКУ « Сухоложская ЦБС» Детская библиотека им А.П. Гайдара | МКУ «Сухоложская ЦБС» Детская библиотека им. А.П. Гайдара |
| 3.10 | Литературный турнир СЭР Шерлок Холмс(2 тура к году Британской культуры) | март-апрель | Детская библиотека им А.П. Гайдара | МКУ «Сухоложская ЦБС» Детская библиотека им. А.П. Гайдара |
| 3.11 | Цикл мероприятий,посвященных 90-летию литературно-художественного журнала «Мурзилка» | март- май 2014г. | Детская библиотека им А.П. Гайдара | МКУ «Сухоложская ЦБС» Детская библиотека им. А.П. Гайдара |
| 3.12 | Круглый стол по вопросам популяризации чтения «Поддержка и продвижение чтения в молодежной среде»с овременная художественная литература для детей и подростков | апрель 2014гю | МКУ « Сухоложская ЦБС» | Руководители ОУ МКУ «Сухоложская централизованная библиотечная система» |
| 3.13 | Акция в поддержку чтения «Библионочь-2014г.» | апрель 2014г. | Центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина | МКУ «Сухоложская ЦБС» Центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина |
| 3.14 | Муниципальный тур конкурса 2Лидер чтения-2014» | 02.04-15.052014г. | МКУ « Сухоложская ЦБС» Детская библиотека им А.П. Гайдара | Руководители ОУ МКУ «Сухоложская централизованная библиотечная система» Детская библиотека им А.П. Гайдара, |
| 3.15 | Конкурс чтецов «Этих дней не смолкнет слава» | май | Детская библиотека им А.П. Гайдара | МКУ «Сухоложская ЦБС» Детская библиотека им. А.П. Гайдара |
| 3.16 | Летняя читальня «Библиотека под открытым небом» | июнь- август | Детская библиотека им А.П. Гайдара | МКУ «Сухоложская ЦБС» Детская библиотека им. А.П. Гайдара |
| 3.17 | Конкурс «Самая читающая семья» | октябрь2014г. | МКУ « Сухоложская ЦБС» Детская библиотека им А.П. Гайдара | Управление по культуре молодежной политике и спорту МКУ « Сухоложская централизованная библиотечная система» |
| 3.18 | Проведение тематических мероприятий(бесед. Викторин, литературных вечеров, библиотечных уроков, конкурса чтецов и др.) в учреждениях дошкольного, общего и дополнительного образования | декабрь 2013г.-декабрь 2014г. | МКУ « Сухоложская ЦБС», Библиотеки МОУ | МКУ «Сухоложская централизованная библиотечная система» Руководители ОУ |
| 319 | Заключительное мероприятие | декабрь 2014г. | МКУ « Сухоложская ЦБС», Библиотеки МОУ | МКУ «Сухоложская централизованная библиотечная система» Руководители ОУ |